## Planilha1
# | Atividade | Início (MM/AAAA) | Término (MM/AAAA)
1 | Revisão da Literatura | 10/2015 | 11/2015
2 | Ponto de Controle 01 – Reunião com orientador sobre Revisão da Literatura | 12/2016 | 12/2016
3 | Avaliação da Técnica de Rede Neural | 01/2016 | 01/2016
4 | Ponto de Controle 02 – Reunião com orientador sobre a Técnica de Rede Neural | 02/2016 | 02/2016
5 | Implementação da Ferramenta | 02/2016 | 04/2016
6 | Ponto de Controle 03 – Avaliação da Ferramenta Avaliada | 05/2016 | 05/2016
7 | Experimento de Avaliação da Ferramenta | 05/2016 | 05/2016
8 | Ponto de Controle 04 – Avaliação do Experimento junto com o orientador | 05/2016 | 05/2016
9 | Finalização do texto da dissertação | 06/2016 | 07/2016
10 | Ponto de Controle 05 – Avaliação do texto da dissertação com o orientador | 07/2016 | 07/2016
11 | Defesa da dissertação | 07/2016 | 07/2016