## Planilha1
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DISSERTAÇÃO
Etapa | Atividade | Situação
Mapeamento Sistemático da Literatura | Identificar a necessidade da Revisão | Feito
| Especificar questões de pesquisa | Feito
| Desenvolver o Protocolo da Revisão | Feito
| Selecionar Estudos Primários | Feito
| Extrair e sintetizar dados dos estudos primários | Feito
| Redigir documento com os resultados da Revisão | Feito
Caracterização das Funcionalidades das Ferramentas | Selecionar as ferramentas utilizadas no estudo | Feito
| Coletar o manual do usuários das ferramentas | Em andamento
| Sintetizar as funcionalidades das ferramentas | Em andamento
Pesquisa com Profissionais (Survey) | Definir critérios de escolha da população | Em andamento
| Preparar questionário | Para Fazer
| Realizar um piloto do survey | Para Fazer
| Realizar o survey com a população escolhida | Para Fazer
| Sintetizar e analisar o resultado do survey | Para Fazer
Extensões para as Ferramentas | Definir o tipo extensão a ser desenvolvida | Para Fazer
| Desenvolver a extensão | Para Fazer
| Planejar experimento para avaliação da extensão | Para Fazer
| Coletar dados da avaliação da extensão | Para Fazer
| Analisar dados da avaliação da extensão | Para Fazer