## Planilha1
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DISSERTAÇÃO
Etapa | Atividade | Situação
Mapeamento Sistemático da Literatura | Identificar a necessidade da Revisão | Feito
| Especificar questões de pesquisa | Feito
| Desenvolver o Protocolo da Revisão | Feito
| Selecionar Estudos Primários | Feito
| Extrair e sintetizar dados dos estudos primários | Feito
| Redigir documento com os resultados da Revisão | Feito
| Revisar texto do capítulo | Em andamento
Caracterização das Funcionalidades das Ferramentas | Selecionar as ferramentas utilizadas no estudo | Feito
| Coletar o manual do usuários das ferramentas | Feito
| Sintetizar as funcionalidades das ferramentas | Feito
| Revisar texto do capítulo | Em andamento
Pesquisa com Profissionais (Survey) | Definir critérios de escolha da população | Feito
| Preparar questionário | Feito
| Realizar um piloto do survey | Feito
| Realizar o survey com a população escolhida | Feito
| Sintetizar e analisar o resultado do survey | Feito
| Revisar texto do capítulo | Em andamento
Recomendação de Melhorias | Compilar sugestões de melhorias | Feito
| Avaliar as sugestões de melhorias | Em andamento
| Revisar texto do capítulo | Em andamento
Extensão para a FGRM’s | Desenvolvimento da extensão | Em andamento
| Avaliação da extensão | Para fazer
| Revisar texto do capítulo | Para fazer
Capítulo “Conclusão” da Dissertação | Redigir capítulo “Conclusão” da dissertação | Em andamento
| Revisar texto da dissertação | Em andamento