## Planilha1
CRONOGRAMA DISSERTAÇÃO
# | Atividade | Início (MM/AAAA) | Término (MM/AAAA)
1 | Mapeamento Sistemático da Literatura | 03/2016 | 06/2016
2 | Ponto de Controle 01 – Reunião com orientador sobre Revisão Sistemática da Literatura | 06/2016 | 06/2016
3 | Caracterização das Ferramentas de Gerenciamento de Requisição de Mudança | 06/2016 | 07/2016
4 | Ponto de Controle 02 – Reunião com orientador sobre a Caracterizão das FGRM | 07/2016 | 07/2016
5 | Pesquisa com Profissionais | 08/2016 | 09/2016
6 | Ponto de Controle 03 – Reunião com orientador sobre a Pesquisa com o Profissionais | 09/2016 | 09/2016
7 | Implementação da Ferramenta | 09/2016 | 10/2016
8 | Ponto de Controle 03 – Avaliação da Ferramenta Avaliada | 10/2016 | 10/2016
9 | Experimento de Avaliação da Ferramenta | 11/2016 | 11/2016
10 | Ponto de Controle 04 – Avaliação do Experimento junto com o orientador | 11/2016 | 11/2016
11 | Finalização do texto da dissertação | 12/2017 | 12/2016
12 | Ponto de Controle 05 – Avaliação do texto da dissertação com o orientador | 01/2017 | 01/2017
13 | Defesa da dissertação | 01/2017 | 01/2017